ИНФОРМАЦИЯ 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный испытательный центр» 
о выполнении государственного задания в 2-ом квартале 2020 года

В соответствии с графиком по выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный период Учреждением выполнены следующие работы:

1. Подготовлены информационные материалы в количестве 12 штук, в том числе:

- информационно-аналитический материал «Результаты обследования машин и оборудования для механизации животноводческих ферм, кормопроизводства »;

- информационно-аналитический материал «Результаты обследования машин для обработки почвы, внесения удобрений, посева и защиты растений»;

- информация о нормативных затратах на проведение испытаний по 40 группам машин по ПП № 740;

- информация с замечаниями по заявкам заводов-изготовителей на проведение испытаний в 2021 году по ПП № 740.

2. Проведена одна консультация сельхозтоваропроизводителя по подбору техники для  обработки почвы и посева трав.

Численность сотрудников по штатному расписанию по состоянию на 1.07.2020г. 26 человек, фактически работает - 18 человек.

О Т Ч Е Т
о выполнении федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Государственный испытательный центр» 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 
за второй квартал 2020 года

| Наименование учреждения | Информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики, шт. |  |  | Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План выполнения за квартал | Фактическое выполнение за квартал | % выполнения задания | План выполнения за квартал | Фактическое выполнение за квартал | % выполнения задания |
| ФГБУ «ГИЦ» | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 100 |